## Lista de TarefasRequisitos
Resumo
[FRONT] Implementação da API com as telas
[RV] Validação com o time (checagem no Jira/GitHub).
[FRONT] Exibir mensagens claras para erros de upload (arquivo inválido)
[DOC] Documento inicial de conformidade com LGPD
[BACK] Implementar validação de formatos de arquivo no upload
[FRONT] Tela simples de auditoria (listagem de logs)
[DB] Criar tabela de logs de auditoria
[RV] Versão de documentos/Aprovação de documentos
[BACK] Criar endpoint de cadastro de usuário
[RV] Revisão periódica do Jira
[DB] Criar tabela usuários
[DB] Criar tabela documento
[FRONT] Criar tela de listagem de documentos
[FRONT] Criar tela de upload de documentos
[BACK] Definição das regras de negócio
[FRONT] Implementação de dinamismo do UX Design de interatividade
[BACK] Implementação das regras de negócio (service)
[BACK] Definição das regras de negócio
[FRONT] Implementação de dinamismo do UX Design de interatividade
[BACK] Implementação dos end-points (controller)
[BACK] Definição dos end-points
[BACK/DB] Conexão com o banco de dados (repository)
[BACK] Implementação do modelo (model)
[DB] Criação do banco de dados
[DB] Prototipação do banco de dados
[FRONT] Criação da tela de inicio
[FRONT] Criação da tela de login
[FRONT] Prototipação tela de login
[FRONT] Prototipação tela de inicio

## MoSCoW
Resumo	categoria	justificativa		total de requisitos	(M)ust Have	(S)hould Have	(C)ould Have	(W)on't Have		Regras
[FRONT] Implementação da API com as telas	(M)ust Have	Uso basico da aplicação		27	22.22%	33.33%	22.22%	22.22%		Must: ≤ 30%
[RV] Validação com o time (checagem no Jira/GitHub).	(W)on't Have	Pode esperar até o fim de semana								Should: 30–40%.
[FRONT] Exibir mensagens claras para erros de upload (arquivo inválido)	(W)on't Have	Não utilizadas no desenvolvimento								Could: 20–30%.
[DOC] Documento inicial de conformidade com LGPD	(W)on't Have	Não utilizadas no desenvolvimento								Won’t (agora): ≥ 20%
[BACK] Implementar validação de formatos de arquivo no upload	(S)hould Have	Pode causar erros criticos
[FRONT] Tela simples de auditoria (listagem de logs)	(W)on't Have	Não utilizadas no desenvolvimento
[DB] Criar tabela de logs de auditoria	(W)on't Have	Não utilizadas no desenvolvimento
[RV] Versão de documentos/Aprovação de documentos	(W)on't Have	Não temos certeza
[BACK] Criar endpoint de cadastro de usuário	(S)hould Have	Funcionalidade inicial
[RV] Revisão periódica do Jira	(C)ould Have	Alinhamento de ideias
[DB] Criar tabela usuários	(S)hould Have	Dados da funcionalidade principal
[DB] Criar tabela documento	(S)hould Have	Dados da funcionalidade principal
[FRONT] Criar tela de listagem de documentos	(M)ust Have	Funcionalidade principal
[FRONT] Criar tela de upload de documentos	(M)ust Have	Funcionalidade principal
[BACK] Definição das regras de negócio	(M)ust Have	Projeção de regras
[FRONT] Implementação de dinamismo do UX Design de interatividade	(C)ould Have	Não é o foco
[BACK] Implementação das regras de negócio (service)	(S)hould Have	Necessario para o funcionamento inicial
[BACK] Implementação dos end-points (controller)	(M)ust Have	Necessario para o funcionamento inicial
[BACK] Definição dos end-points	(M)ust Have	Necessario para o funcionamento inicial
[BACK/DB] Conexão com o banco de dados (repository)	(C)ould Have	Importante, mas pode ser substituido temporariamente
[BACK] Implementação do modelo (model)	(C)ould Have	Importante, mas pode ser substituido temporariamente
[DB] Criação do banco de dados	(C)ould Have	Importante, mas pode ser substituido temporariamente
[DB] Prototipação do banco de dados	(C)ould Have	Importante, mas pode ser substituido temporariamente
[FRONT] Criação da tela de inicio	(S)hould Have	Funcionalidade inicial
[FRONT] Criação da tela de login	(S)hould Have	Funcionalidade inicial
[FRONT] Prototipação tela de login	(S)hould Have	Funcionalidade inicial
[FRONT] Prototipação tela de inicio	(S)hould Have	Funcionalidade inicial

## Matriz Valor x Esforço
Resumo	valor	esforço	justificativa	quadrante
[FRONT] Implementação da API com as telas	Alto	Alto	Uso basico da aplicação	Major Projects
[RV] Validação com o time (checagem no Jira/GitHub).	Alto	Baixo	Pode esperar até o fim de semana	Quick Wins
[FRONT] Exibir mensagens claras para erros de upload (arquivo inválido)	Baixo	Baixo	Não utilizadas no desenvolvimento	Fill Ins
[DOC] Documento inicial de conformidade com LGPD	Alto	Alto	Não utilizadas no desenvolvimento	Major Projects
[BACK] Implementar validação de formatos de arquivo no upload	Alto	Baixo	Pode causar erros criticos	Quick Wins
[FRONT] Tela simples de auditoria (listagem de logs)	Baixo	Baixo	Não utilizadas no desenvolvimento	Fill Ins
[DB] Criar tabela de logs de auditoria	Baixo	Baixo	Não utilizadas no desenvolvimento	Fill Ins
[RV] Versão de documentos/Aprovação de documentos	Alto	Alto	Não temos certeza	Major Projects
[BACK] Criar endpoint de cadastro de usuário	Alto	Alto	Funcionalidade inicial	Major Projects
[RV] Revisão periódica do Jira	Alto	Baixo	Alinhamento de ideias	Quick Wins
[DB] Criar tabela usuários	Alto	Baixo	Dados da funcionalidade principal	Quick Wins
[DB] Criar tabela documento	Alto	Baixo	Dados da funcionalidade principal	Quick Wins
[FRONT] Criar tela de listagem de documentos	Alto	Alto	Funcionalidade principal	Major Projects
[FRONT] Criar tela de upload de documentos	Alto	Alto	Funcionalidade principal	Major Projects
[BACK] Definição das regras de negócio	Alto	Baixo	Projeção de regras	Quick Wins
[FRONT] Implementação de dinamismo do UX Design de interatividade	Baixo	Alto	Não é o foco	Thankless Tasks
[BACK] Implementação das regras de negócio (service)	Alto	Alto	Necessario para o funcionamento inicial	Major Projects
[BACK] Implementação dos end-points (controller)	Alto	Alto	Necessario para o funcionamento inicial	Major Projects
[BACK] Definição dos end-points	Alto	Alto	Necessario para o funcionamento inicial	Major Projects
[BACK/DB] Conexão com o banco de dados (repository)	Alto	Alto	Importante, mas pode ser substituido temporariamente	Major Projects
[BACK] Implementação do modelo (model)	Alto	Alto	Importante, mas pode ser substituido temporariamente	Major Projects
[DB] Criação do banco de dados	Alto	Baixo	Importante, mas pode ser substituido temporariamente	Quick Wins
[DB] Prototipação do banco de dados	Alto	Baixo	Importante, mas pode ser substituido temporariamente	Quick Wins
[FRONT] Criação da tela de inicio	Alto	Alto	Funcionalidade inicial	Major Projects
[FRONT] Criação da tela de login	Alto	Alto	Funcionalidade inicial	Major Projects
[FRONT] Prototipação tela de login	Baixo	Alto	Funcionalidade inicial	Thankless Tasks
[FRONT] Prototipação tela de inicio	Baixo	Alto	Funcionalidade inicial	Thankless Tasks

## WSJF
Resumo	valor	urgência	risco	esforço	wsjf
[FRONT] Implementação da API com as telas	8	7	7	8	2.75
[RV] Validação com o time (checagem no Jira/GitHub).	6	8	2	4	4
[FRONT] Exibir mensagens claras para erros de upload (arquivo inválido)	2	2	1	1	5
[DOC] Documento inicial de conformidade com LGPD	4	6	5	4	3.75
[BACK] Implementar validação de formatos de arquivo no upload	4	4	9	4	4.25
[FRONT] Tela simples de auditoria (listagem de logs)	5	4	1	4	2.5
[DB] Criar tabela de logs de auditoria	5	4	1	7	1.42857142857143
[RV] Versão de documentos/Aprovação de documentos	6	4	5	8	1.875
[BACK] Criar endpoint de cadastro de usuário	8	7	9	10	2.4
[RV] Revisão periódica do Jira	8	6	5	4	4.75
[DB] Criar tabela usuários	7	2	5	5	2.8
[DB] Criar tabela documento	5	6	8	3	6.33333333333333
[FRONT] Criar tela de listagem de documentos	8	7	5	6	3.33333333333333
[FRONT] Criar tela de upload de documentos	8	7	5	7	2.85714285714286
[BACK] Definição das regras de negócio	6	7	9	7	3.14285714285714
[FRONT] Implementação de dinamismo do UX Design de interatividade	5	2	2	4	2.25
[BACK] Implementação das regras de negócio (service)	8	7	7	8	2.75
[BACK] Implementação dos end-points (controller)	8	7	6	6	3.5
[BACK] Definição dos end-points	5	4	3	3	4
[BACK/DB] Conexão com o banco de dados (repository)	5	4	3	3	4
[BACK] Implementação do modelo (model)	5	4	3	4	3
[DB] Criação do banco de dados	5	4	3	6	2
[DB] Prototipação do banco de dados	3	2	5	4	2.5
[FRONT] Criação da tela de inicio	6	5	3	7	2
[FRONT] Criação da tela de login	6	5	7	6	3
[FRONT] Prototipação tela de login	4	4	1	3	3
[FRONT] Prototipação tela de inicio	4	4	1	3	3

## dados
1	(M)ust Have	Quick Wins
2	(S)hould Have	Major Projects
3	(C)ould Have	Fill Ins
4	(W)on't Have	Thankless Tasks
5		-
6
7
8
9
10